## 工作表1
序号 | 类型（bug/优化） | 描述 | 状态 | 发现时间 | 成因分析
1 | bug | 点击会提示尚未提供文件名 | 已修复 | 2026-07-08
2 | bug | 对于已经在大厅的玩家，需要等待较长时间 | 修复中 | 2026-07-08 | 缺少预启动
3 | 优化 | 大厅聊天文字颜色（是白色）跟设置（我设置的橙色）的不一样 | 修复中 | 2026-07-12 | UI适配
4 | bug | 超级武器权限选项和渗透规则权限选项没汉化 | 修复中 | 2026-07-12 | UI适配
5 | bug | 地图上各个位置不显示 | 修复中 | 2026-07-12 | UI适配
6 | bug | 战役选项框显示 | 修复中 | 2026-07-12 | 原版DX缺失，需要额外补充素材
7 | bug | 多人联机房间无法发送消息 | 修复中 | 2026-07-12 | IRC协议缺失
8 | bug | 锁定房间字样消失 | 未修复 | 2026-07-15 | UI适配
9 | bug | 设置-音频页面内容缺失，无组件 | 未修复 | 2026-07-15 | UI适配
10 | bug | 多人游戏房间内游戏配置不同步（A房主修改了游戏配置，其他玩家无法同步房主修改） | 未修复 | 2026-07-15 | 同步拉取缺失
11 | bug（存疑） | 多人游戏CNC大厅的log存在疑似乱码情况 | 未修复 | 2026-07-15 | 待确定